## sprint3
| Total de Horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21
Criação do botão para responder ao chamado(front) | 1 | bar: Dia 10
Tela de chamados responder e aceitar chamados (front) | 2 | bar: Dia 5; Dia 8
Tela de resposta contendo o template pronto para casos recorrentes e possibilidade de resposta manual(front) | 2 | Dia 6: 2
Função para alterar o status do chamado para “concluído”(back) | 1 | bar: Dia 17
Função para armazenar a resposta do chamado no banco(back) | 2 | Dia 13: 2
Criação do botão para aceitar ao chamado | 2 | Dia 10: 2
Função para alterar o status do chamado para “em andamento” | 2 | bar: Dia 11 to Dia 12
Criação do botão para visualização completa do chamado(front) | 1 | bar: Dia 12
Tela para visualização completa do chamado(front) | 1 | bar: Dia 9
Visualização resumida do chamado na tela de atendimento/chamados(front) | 1 | bar: Dia 9
Visualização dos chamados separados por status (pendente, em andamento e concluído) | 2 | bar: Dia 10 to Dia 11
Função para visualizar os dados do chamado na tela de visualização completa(back) | 1 | bar: Dia 8
Função para visualizar os dados do chamado na visualização resumida na tela de atendimento/chamados(back) | 1 | bar: Dia 7
Função para filtrar os chamados por status (pendente, em andamento e concluído)(back) | 1 | bar: Dia 9
Página para cadastro de usuários contendo um formulário com dados do usuário (nome, tipo de usuário, horário de trabalho, e-mail, senha, cpf, cep, endereço e número)(front) | 3 | Dia 11: 2; Dia 12: 1
Função para criação dos usuários cadastrados no banco de dados(back) | 2 | Dia 12: 2
Função para identificar se o usuário é suporte ou ADM(back) | 1 | bar: Dia 17
Criação do gráfico de barras(front) | 4 | Dia 17: 2; Dia 18: 2
Filtragem do gráfico por status do chamado no banco de dados(back) | 4 | Dia 16: 2; Dia 18: 2
implementar verificação de email no banco(back) | 2 | Dia 4: 2
implementar verificação de cpf(back) | 2 | Dia 4: 2
verificar cpf no banco(back) | 2 | Dia 5: 2
Corrigir o readme(arrumar o storie para stories, especificar melhor as tarefas, deixar mais especificas) | 3 | Dia 3: 2; Dia 4: 1
Criação do botão para deletar o chamado(front) | 2 | Dia 15: 2
Função para deletar o chamado(back) | 2 | Dia 15: 2
Página para cadastro de dispositivos contendo um formulário com dados do equipamento (tipo de dispositivo, status do dispositivo, endereço de IP, localização, data da instalação, notas)(front) | 2 | Dia 16: 2
Página para visualização dos equipamentos cadastrados(front) | 1 | bar: Dia 18
Função para criação do equipamento no banco de dados(back) | 1 | bar: Dia 17
Criar a readme da 4°Sprint(doc) | 2 | Dia 20: 2
Tela de chamados- Implementar o campo para envio de imagem(front) | 3 | Dia 18: 2; Dia 19: 1
Tela de chamados- Criar função no back para armazenar a imagem no banco de dados( back) | 3 | Dia 18: 1; Dia 19: 2
Estilizar as paginas do projeto(front) | 5 | bar: Dia 15; Dia 17 to Dia 20
Função para exibição dos equipamentos(back) | 2 | Dia 19: 2
Restante | 66 | 66 | 66 | 64 | 59 | 56 | 54 | 53 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 33 | 33 | 28 | 24 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0
Estimado | 66 | 62.8571 | 59.7143 | 56.5714 | 53.4286 | 50.2857 | 47.1429 | 44 | 40.8571 | 37.7143 | 34.5714 | 31.4286 | 28.2857 | 25.1429 | 22 | 18.8571 | 15.7143 | 12.5714 | 9.4286 | 6.2857 | 3.1429 | -2.5757e-14
Burndown.xlsm